## 0606
工作进度20160606
| 类别 | 姓名 | 进度
| 策划 | 詹伟杰 | 完成大世界中各种玩法的规则；
| 策划 | 叶林啸 | 1、调整内部地图 2、修改建筑菜单、邮件文档 3、跟进美术主界面、地图优化
| 策划 | 杜牧尘 | 1、同步审核文档 2、确定本周计划
| 程序 | 张震 | 战场流程与策划确定完毕，开始制作
| 程序 | 梁岳传 | 熟悉世界地图功能
| 美术 | 廖晓宇 | 主界面UI完成 战斗界面进行中

## 0607
工作进度20160607
| 类别 | 姓名 | 进度
| 策划 | 詹伟杰 | 1、跟进战斗的制作： 2、调整城墙模型动画； 3、调整战斗怪物表；
| 策划 | 叶林啸 | 1、拼接主界面 2、提交建筑菜单、邮箱系统
| 策划 | 杜牧尘 | 1、同步审核文档 2、确定UI风格、最终样式
| 程序 | 张震 | 战斗流程和战场优化
| 程序 | 梁岳传 | 编写城池选择界面及修改主城地图点击建筑无法拖动地图的BUG
| 美术 | 廖晓宇 | 战场UI界面完成

## 0608
工作进度20160608
| 类别 | 姓名 | 进度
| 策划 | 詹伟杰 | 1、熟悉UI编辑器，摆战斗界面的UI； 2、调整战场双方的配置；
| 策划 | 叶林啸 | 队列系统文档及界面
| 策划 | 杜牧尘 | 同步审核文档
| 程序 | 张震 | 战场缩放，成墙城门不可走区域处理
| 程序 | 梁岳传 | 编写世界战斗方向显示
| 美术 | 廖晓宇 | 战斗统计UI界面进行中

## 总结
2016/06/06~2016/06/08进度
总述
1、DEMO开始制作的第4周，各方面按计划推进。
2、本周DEMO版本：①新增主界面布局；②战斗雏形：攻击城墙——建筑、兵种——城墙式逐层逻辑；③外部世界：不同目标功能选项
本周困难
无
本周进展
| 本周计划 |  |  |  | 本周完成度 | DEMO总进度
| 本周计划（3天，礼拜123） 内部战斗：实现逐步分城墙推进的战斗顺序，城墙——防御建筑——城墙 外部世界：大地图规则完善 界面：战斗结算界面、其他二级界面 |  |  |  | 100% | 30%
（模糊量化，共13个模块需要完成，酌情预估）
进度总览
DEMO时间节点：
| 周 | 总述 |  |  | 时间节点 |  | 模块分类 | 系统内容 | 工作量 | 详细内容 | 实际进度
| 第4周 | 1、内部战斗实现一个可初步战斗演示的雏形 2、外部世界基础功能制作完毕 3、已完成的UI同步进DEMO |  |  | 2016/06/06~2016/06/08 |  | 外部世界 各种界面 | 外部世界基础规则 界面插入 | 大 | 外部世界基础规则，不同目标功能选项 主界面、战斗过程、战斗结算界面设计完成、融入DEMO | 基本完成，待后续优化
[7 empty] | 内部战斗 | 战斗流程雏形 | 大 | 实现逐步推进的战斗顺序，城墙——防御建筑、兵种——城墙 | 基本完成，待后续优化
详细日报：
| 类别 | 姓名 | 日期 | 进度
| 策划 | 詹伟杰 | 2016-05-30 | 完成大世界中各种玩法的规则；
|  |  | 2016-05-31 | 1、跟进战斗的制作： 2、调整城墙模型动画； 3、调整战斗怪物表；
|  |  | 2016-06-01 | 1、熟悉UI编辑器，摆战斗界面的UI； 2、调整战场双方的配置；
|  | 叶林啸 | 2016-05-30 | 1、调整内部地图 2、修改建筑菜单、邮件文档 3、跟进美术主界面、地图优化
|  |  | 2016-05-31 | 1、拼接主界面 2、提交建筑菜单、邮箱系统
|  |  | 2016-06-01 | 队列系统文档及界面
|  | 杜牧尘 | 2016-05-30 | 1、同步审核文档 2、确定本周计划
|  |  | 2016-05-31 | 1、同步审核文档 2、确定UI风格、最终样式
|  |  | 2016-06-01 | 同步审核文档
| 程序 | 张震 | 2016-05-30 | 战场流程
|  |  | 2016-05-31 | 战斗流程和战场优化
|  |  | 2016-06-01 | 战场缩放，成墙城门不可走区域处理
|  | 梁岳传 | 2016-05-30 | 熟悉世界地图功能
|  |  | 2016-05-31 | 编写城池选择界面及修改主城地图点击建筑无法拖动地图的BUG
|  |  | 2016-06-01 | 编写世界战斗方向显示
| 美术 | 廖晓宇 | 2016-05-30 | 主界面UI完成 战斗界面进行中
|  |  | 2016-05-31 | 战场UI界面完成
|  |  | 2016-06-01 | 战斗统计UI界面进行中

## Sheet4
类别 | 姓名 |  | 进度
策划 | 詹伟杰 | 2016-05-23 | 1、调整士兵AI文档； 2、战斗流程文档（完成50%）；
|  | 2016-05-24 | 定下demo中对应6种兵种类型和6种建筑类型所需要用到的模型、特效；
|  | 2016-05-25 | 1、确定demo英雄类型、模型、技能效果、攻击动作特效、技能动作特效； 2、完成战斗流程文档（还缺少战斗界面）
|  | 2016-05-26 | 完成内部战斗的界面、战斗结算界面、以及完善内部战斗流程规则；
|  | 2016-05-27 | 1、完成防御塔的AI规则； 2、防御建筑的规则文档； 3、收集demo期缺少的资源，并在网上找临时资源进行替换；
| 叶林啸 | 2016-05-23 | 1、调整城池布局 2、外部战斗文档-需要修改（在伟杰的基础上细化规则，提资源需求）——今天修改后提交
|  | 2016-05-24 | 1、外部地图（确定-跟进制作-验收） 2、确定建筑分类及具体布局，调整内部城池
|  | 2016-05-25 | 1、战斗地图的兵种分布（包括示意图），根据分布计算单次战斗的单位数量 2、主界面设计，已完成内外部通用的部分界面
|  | 2016-05-26 | 完成了主界面（正式版）的设计工作，今天补齐demo版本需要的文档
|  | 2016-05-27 | 1、完成主界面文档撰写，在主界面正式结构图的基础上撰写DEMO期需要的功能文档 2、协助晓宇进行地图优化，协助搜集场景资源，跟进地图表现效果 3、整理一级界面需求，排列优先级
| 杜牧尘 | 2016-05-23 | 1、制定新版DEMO进度表 2、同步审核文档 3、准备制作DEMO内部战斗属性与数值
|  | 2016-05-24 | 1、制定新版DEMO进度表 2、同步审核文档
|  | 2016-05-25 | 1、同步审核文档 2、DEMO中战斗属性规划，确定兵种、建筑数量
|  | 2016-05-26 | 1、同步审核文档 2、确定战斗流程
|  | 2016-05-27 | 1、同步审核文档 2、整理COK框架 3、总结、对照本周DEMO进度
程序 | 张震 | 2016-05-23 | 世界场景上加基地，以及选中出现圆圈式菜单按钮
|  | 2016-05-24 | 看了一点45度地图相关东西
|  | 2016-05-25 | 卡牌游戏支援中
|  | 2016-05-26 | 卡牌游戏支援中
|  | 2016-05-27 | 卡牌游戏支援中
| 梁岳传 | 2016-05-23 | 编写主城模块，添加主城场景及场景拖动
|  | 2016-05-24 | 完成 主城加载建筑功能
|  | 2016-05-25 | 熟悉主城建筑布局，添加建筑功能按钮
|  | 2016-05-26 | 熟悉UI资源加载，释放及编写建筑弹出界面
|  | 2016-05-27 | 在地图上添加所有建筑
美术 | 廖晓宇 | 2016-05-23 | 地图优化调整
|  | 2016-05-24 | 世界地图完成
|  | 2016-05-25 | 地图优化进行中
|  | 2016-05-26 | 战场地图优化进行中
|  | 2016-05-27 | 战场地图优化进行中，场景地图资源收集