## 0612
工作进度20160612
| 类别 | 姓名 | 进度
| 策划 | 詹伟杰 | 跟进内部战斗的制作； 特效表格的调整和配置；
| 策划 | 叶林啸 | 队列功能（包括部队、建设、训练）文档撰写
| 策划 | 杜牧尘 | 同步审核文档 确定本周计划
| 程序 | 张震 | BUG修复,AI功能制作中
| 程序 | 梁岳传 | 修改行军方向箭头指示，添加行军部队动画
| 美术 | 廖晓宇 | 战斗统计界面完成

## 0613
工作进度20160613
| 类别 | 姓名 | 进度
| 策划 | 詹伟杰 | 1、跟进战斗的制作； 2、调整特效和技能；
| 策划 | 叶林啸 | 1.提交队列功能文档 2.修改城墙和塔的布局，外部世界部队示意 3.跟进建筑菜单界面的美术制作 4.开始内部建筑规则撰写
| 策划 | 杜牧尘 | 1、同步审核文档
| 程序 | 张震 | 修改AI的BUG
| 程序 | 梁岳传 | 添加行军部队动画
| 美术 | 廖晓宇 | 红警战斗统计界面完成 红警建筑界面进行中

## 0614
工作进度20160601
| 类别 | 姓名 | 进度
| 策划 | 詹伟杰 | 1、技能、特效的调整和修改； 2、跟进战斗的制作
| 策划 | 叶林啸 | 1.提交tellme文档 2.内部建筑规则
| 策划 | 杜牧尘 | 1、同步审核文档
| 程序 | 张震 | 修正防御建筑模型动画播放的BUG；正理怪物将多余的字段删除，清理了AI不相关的逻辑
| 程序 | 梁岳传 | 添加行军加速，返回功能
| 美术 | 廖晓宇 | 建筑界面进行中

## 0615
工作进度20160602
| 类别 | 姓名 | 进度
| 策划 | 詹伟杰 | 1、跟进士兵AI的制作； 2、调整模型动画； 3、配置士兵、防御塔技能特效；
| 策划 | 叶林啸 | 跟进界面制作（美术资源已上传） 修改、提交内部建筑规则文档 跟进地图替换工作
| 策划 | 杜牧尘 | 1、同步审核文档
| 程序 | 张震 | AI搜索范围和攻击范围进行中
| 程序 | 梁岳传 | 完成外部世界功能
| 美术 | 廖晓宇 | 红警建筑界面完成，内部地图进行中

## 0616
工作进度20160616
| 类别 | 姓名 | 进度
| 策划 | 詹伟杰 | 1、跟进战斗AI的制作； 2、调整英雄单位模型动画，配置对应的技能、特效
| 策划 | 叶林啸 | 跟进地图替换（内外部）
| 策划 | 杜牧尘 | 1、同步审核文档 2、确定内、外场景新地图
| 程序 | 张震 | 攻方和防守的AI逻辑
| 程序 | 梁岳传 | 修改世界行军部队BUG，修改世界地图地表拼接算法
| 美术 | 廖晓宇 | 内部地图荒漠完成，外部地图进行中

## 0617
工作进度20160617
| 类别 | 姓名 | 进度
| 策划 | 詹伟杰 | 1、调整英雄单位模型动画，配置对应的技能、特效 2、技能系统的修改方案
| 策划 | 叶林啸 | 1、内部城池优化方案 2、外部地图替换
| 策划 | 杜牧尘 | 1、同步审核文档 2、总结本周进度，确定下周工作安排
| 程序 | 张震 | 修改AI行走的BUG
| 程序 | 梁岳传 | 1、修改外部世界地表拼接 2、添加城池受到攻击效果 3、调整内部城池建筑位置
| 美术 | 廖晓宇 | 外部地图定规格，开始拼合

## Sheet2
2016/06/12~2016/06/17进度
总述
1、DEMO开始制作的第5周，各方面按计划推进。
2、本周DEMO版本新增内容：①外部世界地图规则基本全部实现；②核心战斗：逻辑处理完毕，AI制作接近完成；③部分优化：内、外地图更换、战斗结算界面等。
本周困难
无
本周进展
| 本周计划 |  | 本周完成度 | DEMO总进度
| 本周计划：（６天） 1、外部世界内容全部完成，优化城池内部表现，开始制作部分内政功能与界面。 2、完善战斗流程，完成兵种AI、防御塔AI。 |  | 100% | 50%
（模糊量化，共13个模块需要完成，酌情预估）
进度总览
DEMO时间节点：
| 周 | 总述 | 时间节点 |  | 模块分类 | 系统内容 | 工作量 | 详细内容 | 实际进度
| 第5周 | 1、内部战斗基础规则基本完成 2、兵种、防御建筑AI基本完成 3、外部世界规则基本完成 | 2016/06/12~2016/06/17 |  | 外部世界 各种界面 | 外部世界基础规则 界面插入 | 大 | 外部世界基础规则基本全部完成 主界面、战斗过程、战斗结算界面设计完成、融入DEMO | 基本完成，待后续优化
[5 empty] | 内部战斗 | 战斗流程、 兵种AI、防御建筑AI | 大 | 战斗流程进行中 兵种AI、防御建筑AI基本完成 | 基本完成，待后续优化