## 0620
工作进度20160620
| 类别 | 姓名 | 进度
| 策划 | 詹伟杰 | 编辑城墙模型动画、调整位置； 跟进技能的制作； 调整英雄的技能特效；
| 策划 | 叶林啸 | 配置外部地图中的城池 跟进内部城池优化，城墙、农田可换
| 策划 | 杜牧尘 | 同步审核文档 确定本周计划
| 程序 | 张震 | 核对技能修改文档内容，搭建本地android打包环境 出android包 修复地图超过2048显示不了的问题
| 程序 | 梁岳传 | 添加外部世界部队攻击城池动画
| 美术 | 廖晓宇 | 内部城池城墙优化，调整比例

## 0621
工作进度20160621
| 类别 | 姓名 | 进度
| 策划 | 詹伟杰 | 跟进技能系统的制作； 调整战斗效果；
| 策划 | 叶林啸 | 重新配置外部世界 城池、野怪 内部城池优化，替换 城墙、资源建筑 等美术资源
| 策划 | 杜牧尘 | 同步审核文档 同步审核DEMO效果，修复BUG
| 程序 | 张震 | 打android包查看技能播放的BUG，核对技能需求进行技能的开发中
| 程序 | 梁岳传 | 添加外部世界怪物 修正主城建筑位置摆放有偏移的BUG 添加新的城墙及资源建筑
| 美术 | 廖晓宇 | 红警建筑蓝色输出 内部地图资源建筑优化 内部地图优化进行中

## 0622
工作进度20160622
| 类别 | 姓名 | 进度
| 策划 | 詹伟杰 | 跟进技能系统的制作； 查找士兵AI、防御塔AI以及战斗流程存在的BUG
| 策划 | 叶林啸 | 跟进内部城池地图优化 内部建筑换色（全部替换为蓝色建筑） 优化外部世界 城池、怪物 摆放
| 策划 | 杜牧尘 | 同步审核文档 同步审核DEMO效果，修复BUG
| 程序 | 张震 | 技能代码的编写中
| 程序 | 梁岳传 | 修改外部世界需要调整的细节 熟悉主城建筑功能文档 编写主城建筑功能
| 美术 | 廖晓宇 | 内部地图优化进行中

## 0623
工作进度20160623
| 类别 | 姓名 | 进度
| 策划 | 詹伟杰 | 跟进技能系统的制作； 技能系统的填表测试；
| 策划 | 叶林啸 | 优化外部世界 城池、野怪、BOSS 布局 跟进内部地图优化
| 策划 | 杜牧尘 | 同步审核文档 同步审核DEMO效果，修复BUG
| 程序 | 张震 | 技能代码编写调试
| 程序 | 梁岳传 | 添加世界当前坐标离我的城池距离指向 将主界面拆分成几个部分 将玩家的实际数据显示到UI上
| 美术 | 廖晓宇 | 内部地图优化进行中

## 0624
工作进度20160624
| 类别 | 姓名 | 进度
| 策划 | 詹伟杰 | 跟进技能系统的制作； 战斗结算界面的UI摆放；
| 策划 | 叶林啸 | 修改、优化主界面 跟进内部地图优化
| 策划 | 杜牧尘 | 同步审核文档 同步审核DEMO效果，修复BUG 本周工作记录与整理
| 程序 | 张震 | 技能调试，BUG修复
| 程序 | 梁岳传 | 添加玩家数据及建筑数据 编写主城建筑位置摆放
| 美术 | 廖晓宇 | 内部地图优化 位置调整摆放

## 本周总述
2016/06/20~2016/06/24进度
总述
1、DEMO开始制作的第6周，各方面按计划推进。
2、本周DEMO版本新增内容：①外部世界地图内容全部完成：布怪、UI、模拟玩家行为连线、坐标、箭头指示器；②核心战斗：AI制作基本完成，技能逻辑收尾阶段；③内部城池：开始结合文档制作建筑建造、升级，替代美术资源。
本周困难
无
本周进展
| 本周计划 |  | 本周完成度 | DEMO总进度
| 本周计划： 1、外部世界DEMO内容全部完成。 2、内部城池建设，功能菜单开发，建造、升级、加速等。 3、战斗流程，开始技能开发。 |  | 全部完成 | 65%
（模糊量化，共13个模块需要完成，酌情预估）
进度总览
DEMO时间节点：
| 周 | 总述 | 时间节点 |  | 模块分类 | 系统内容 | 工作量 | 详细内容 | 实际进度
| 第6周 | 1、DEMO中所涉及的，外部世界内容全部完成。 2、核心战斗：技能逻辑收尾阶段，接下来是整体优化。 3、城池建设、服务器部分工作起步。 | 2016/06/20~2016/06/24 |  | 外部世界 | 全部完成 | 大 | DEMO中外部世界内容全部完成，BUG已修复。 本周新增：布怪、坐标、箭头指示器、模拟玩家行为连线、世界BOSS、UI。 | 全部完成
[5 empty] | 内部战斗 | AI全部完成 技能逻辑大体完成 | 大 | 内部战斗整体收尾，接下来需要优化（卡、战斗逻辑性等） 本周完成：AI全部完成、英雄技能逻辑大致完成 | 基本完成，待后续优化
[5 empty] | 城池建设 | 城池的建造、养成、策略体现 | 大 | 刚开始，正在建筑建造、升级功能。 本周替代了一批整体美术资源。 | 刚开始