## 0627
工作进度20160627
| 类别 | 姓名 | 进度
| 策划 | 詹伟杰 | 将技能特效表格数据迁移到新的技能系统中，并开始进行测试
| 策划 | 叶林啸 | 跟进内部地图优化 收集相关游戏的数值资料
| 策划 | 杜牧尘 | 同步审核文档 确定本周计划
| 程序 | 张震 | 修改BUG，优化战斗效果： 1、士兵击破城墙后，有时候会直接忽略了城墙内的敌人（当前离自己更近）而直接向下一道城墙进行寻路； 2、士兵在攻击城墙时，如果有敌人进入了目标选择范围，不会切换当前目标； 3、特效、模型的显示范围需要扩大； 4、角色模型需要缩小； 4、士兵移动的时候经常左右摇晃； 5、打爆第一道城墙厚，地面部队就无法移动了； 6、如果目标处于斜角的位置，攻击时，模型会晃动一下再执行攻击； 7、单位从移动转向攻击时，第一下攻击完毕后，会往前走一步在继续进行攻击；
| 程序 | 梁岳传 | 修改服务器及客户端网络连接，协议
| 美术 | 廖晓宇 | 内部地图优化中

## 0628
工作进度20160628
| 类别 | 姓名 | 进度
| 策划 | 詹伟杰 | 测试技能系统 优化战斗
| 策划 | 叶林啸 | 补全部分系统规则文档（demo阶段需求+完整功能） 跟进内部地图的美术制作 收集相关游戏资料
| 策划 | 杜牧尘 | 同步审核文档 同步审核DEMO效果 DEMO战斗数值进行中
| 程序 | 张震 | 1、技能在一个范围内选择多个目标进行伤害打击时只有寻路目标受到了伤害； 2、进攻方的奶妈，在当前没有受伤的友方单位时，应该静止不动； 3、防御方的奶妈，在治疗城墙的时候，现在只会攻击显示血量的那一道城墙； 4. 角色模型缩放， magic缩放问题
| 程序 | 梁岳传 | 修改生成客户端及服务器协议的工具
| 美术 | 廖晓宇 | 内部地图继续优化进行中

## 0629
工作进度20160629
| 类别 | 姓名 | 进度
| 策划 | 詹伟杰 | 测试技能、战斗系统； 调整技能效果；
| 策划 | 叶林啸 | 收集相关游戏资料 补完部分文档规则
| 策划 | 杜牧尘 | 同步审核文档 同步审核DEMO效果 DEMO战斗数值进行中
| 程序 | 张震 | 修改Bug 1.目标优先级（目标选择区域中，存在优先级更高的目标时，没有将优先级更高的目标选择为当前目标）； 2.技能伤害数值读配置 3.随机点挂接特效的报错处理
| 程序 | 梁岳传 | 修改生成客户端及服务器协议的工具
| 美术 | 廖晓宇 | 内部地图优化进行中

## 0630
工作进度20160630
| 类别 | 姓名 | 进度
| 策划 | 詹伟杰 | 请假
| 策划 | 叶林啸 | 跟进内部地图优化 收集相关游戏资料 开始后续文档制作
| 策划 | 杜牧尘 | 同步审核文档 同步审核DEMO效果 DEMO战斗数值进行中
| 程序 | 张震 | 1、进攻方的奶妈，在当前没有受伤的友方单位时，应该静止不动； 2、攻击一下之后，会往前移动一格之后再继续进行攻击； 3、有空帮忙看一下id：7608220（冰冻防御塔），攻击打不出来； 4 战斗UI进行中
| 程序 | 梁岳传 | 修改协议生成工具及服务器数据保存
| 美术 | 廖晓宇 | 内部地图调色，优化进行中

## 0701
工作进度20160701
| 类别 | 姓名 | 进度
| 策划 | 詹伟杰 | 调整战斗特效； 调整防御塔的转动速率； 测试技能系统； 测试战斗流程；
| 策划 | 叶林啸 | 收集相关游戏资料 跟进内部地图优化
| 策划 | 杜牧尘 | 同步审核文档 同步审核DEMO效果 本周工作记录与整理 DEMO战斗数值配置完毕
| 程序 | 张震 | 战斗UI 战斗界面
| 程序 | 梁岳传 | 修改协议生成工具 测试客户端与服务器登陆
| 美术 | 廖晓宇 | 内部地图布局更改优化

## 本周总述
2016/06/27~2016/07/01进度
总述
1、DEMO开始制作的第7周，各方面按计划推进。
2、本周DEMO版本新增内容：①战斗部分功能开发完毕，修复BUG中；②服务器登录开发进行中。③多个界面替换。④主城等表现力优化。
本周困难
无困难。按计划7月15日左右完成DEMO。
本周进展
| 本周计划 |  | 本周完成度 | DEMO总进度
| 本周计划： 1、服务器对接数据，修改协议 2、城池内政建设部分开始开发 3、技能逻辑完毕，开始优化战斗体验 |  | 全部完成 | 80%
（模糊量化，共13个模块需要完成，酌情预估）
进度总览
DEMO时间节点：
| 周 | 总述 | 时间节点 |  | 模块分类 | 系统内容 | 工作量 | 详细内容 | 实际进度
| 第7周 | 1、内部战斗基础功能全部开发完毕。 2、战斗部分剩余：BUG修复、功能优化。 3、服务器DEMO功能开发进行中。 4、城池内政部分刚开始。 | 2016/06/27~2016/07/01 |  | 内部战斗 | 内部战斗流程 | 大 | 基础功能开发完毕 BUG修复中 战斗效果优化中 | 进行中
[5 empty] | 城池建设 | 建筑物功能示意 | 大 | DEMO需完成：建造、拆除、升级、加速功能 | 刚开始
[5 empty] | 服务器功能 | DEMO期间服务器相关功能 | 大 | 修改服务器及客户端网络连接，协议 测试客户端与服务器登陆 | 收尾