## 系统框架
游戏系统框架
图例：
| DEMO涉及 | 注：DEMO中可只完成该系统的部分核心需要功能
分类 | 系统 | 子系统 | 程序工作量 | 优先级 | 系统简介 | 负责人
策略 | 城池建设 | 城池土地规则 | 大 | 高 | 玩家城池土地大小、扩展、周围障碍物等系列规则 | 詹伟杰
|  | 城池建设数值 |  |  | 城池建设部分数值、建造时间、消耗、等级开放、节奏设计等 | 杜牧尘
|  | 城池布局 | 大 | 高 | 城池的结构、布局 | 詹伟杰
|  | 建筑物摆放 | 中 | 高 | 建筑物的移动、摆放 | 叶林啸
|  | 建筑物升级 | 小 | 中 | 建筑物升级界面、功能、规则 | 叶林啸
|  | 建筑物类型设计 |  |  | 各类型建筑物的划分、功能设计、数值 | 詹伟杰
|  | 建筑物功能实现 | 大 | 中 | 各类型建筑物的划分、功能设计、数值 | 詹伟杰
| 兵种养成 | 兵种基础规则 | 大 | 高 | 兵种队列、人口设定、出兵队列策略性 | 詹伟杰
|  | 兵种数值 |  |  | 各类型兵种数值设定 | 杜牧尘
|  | 兵种类型设计 |  |  | 各类型兵种的设计与功能 | 詹伟杰
|  | 兵种升级 | 小 | 中 | 兵种的升级界面与功能 | 叶林啸
|  | 兵种生产 | 中 | 高 | 生产队列、界面、取消等 | 叶林啸
战斗 | 外部战斗 | 外部战斗流程 | 大 | 高 | 完整的外部战斗流程，大地图上的行进等 | 詹伟杰
|  | 外部战斗数值 |  |  | 行进速度、时间设计、回收资源与剩余部队等 | 杜牧尘
|  | 世界地图规则 | 中 | 高 | 世界地图规则、坐标规则、城池搬家等 | 詹伟杰
|  | 行走路径 | 中 | 高 | 行走路径显示、倒计时、战斗过程、折返等 | 詹伟杰
|  | 区域划分、布怪、资源点 | 中 | 中 | 世界等级区域划分、PVE怪物、资源点在世界地图中的分布 | 叶林啸
|  | 资源占点（PVE） | 中 | 高 | 抢占资源点，持续获取资源的单人玩法 | 詹伟杰
|  | 击杀野怪（PVE） | 中 | 高 | 击杀野外怪物，掠夺资源的单人玩法 | 詹伟杰
|  | 掠夺玩家（PVP） | 中 | 高 | 在大世界中，对敌对玩家进行进攻，掠夺资源玩法 | 詹伟杰
|  | 群雄争霸（PVP） | 大 | 低 | 分组排名，不消耗兵力的每日PVP玩法 | 詹伟杰
|  | 军团战 | 大 | 低 | 大规模多人战争 | 詹伟杰
|  | 世界战 | 大 | 低 | 大规模多人战争 | 詹伟杰
|  | 集结进攻 | 中 | 高 | 集结好友进攻的界面与规则，共同攻打高级玩家 | 詹伟杰
|  | 援军防守 | 中 | 高 | 好友、公会支援防守兵力 | 詹伟杰
|  | 侦查 | 中 | 中 | 玩家在进攻之前，针对目标进行侦查的详细规则与玩法 | 詹伟杰
| 内部战斗 | 内部战斗流程 | 大 | 高 | 内部完整战斗流程 | 詹伟杰
|  | 内部战斗数值 | 小 | 高 | 战斗数值、伤害公式、判定流程等 | 杜牧尘
|  | 属性设计 | 小 | 高 | 战斗属性设计，攻防体系 | 杜牧尘
|  | 战斗结果判定规则 | 小 | 高 | 胜负判定条件，资源掠夺判定、建筑物被摧毁等 | 詹伟杰
养成 | 英雄养成 | 英雄基础规则 | 大 | 低 | 英雄基础规则，出战队列，参与战斗等 | 叶林啸
|  | 英雄数值 |  |  | 英雄系统全部数值，战斗方面、产出几率、角色成长、人口占比等 | 杜牧尘
|  | 英雄产出 | 大 | 低 | 英雄产出（抽卡）的界面与规则 | 叶林啸
|  | 英雄设计 |  |  | 英雄功能设计，类型划分，特色体现，差异性体现 | 叶林啸
|  | 英雄技能设计 | 大 | 低 | 英雄技能搭配，整体技能系统，技能的特色与针对性 | 叶林啸
|  | 英雄重生（卡牌洗练） | 大 | 低 | 英雄洗练的界面与规则 | 叶林啸
|  | 英雄合成升星 | 大 | 低 | 英雄的合成与进阶，品质划分 | 叶林啸
|  | 英雄升级 | 大 | 低 | 英雄经验值获取、升级规则 | 叶林啸
|  | 英雄培养 | 大 | 低 | 英雄其他深入培养系统 | 叶林啸
| 其他养成 | 英雄装备基础规则 | 大 | 低 | 装备显示界面等 | 叶林啸
|  | 装备数值 |  |  | 装备系统全部数值，包含获取、属性占比加成与分配等 | 杜牧尘
|  | 装备获取 | 大 | 低 | 装备获取的途径、界面与规则 | 叶林啸
|  | 装备强化 | 大 | 低 | 装备强化方式、界面，消耗与回收等 | 叶林啸
|  | 宝石镶嵌 | 大 | 低 | 其他付费养成系统 | 叶林啸
|  | 宝石强化 | 大 | 低 | 其他付费养成系统 | 叶林啸
|  | 符文系统 | 大 | 低 | 其他付费养成系统 | 叶林啸
|  | 宝物系统 | 大 | 低 | 其他付费养成系统 | 叶林啸
角色 |  | 物品与背包 | 大 | 中 | 物品、背包规则、获取与出售、界面规则等 | 叶林啸
|  | 角色经验值 | 小 | 中 | 角色经验值获取，作为游戏宏观进度控制标准 | 叶林啸
经济 | 经济系统 | 货币体系 | 中 | 低 | 游戏中全部货币划分，产出与回收设定 | 杜牧尘
|  | 经济数值 |  |  | 经济系统全部数值，游戏周期把握 | 杜牧尘
|  | VIP系统 | 小 | 低 | VIP系统的界面、权限、充值额度等 | 叶林啸
其他 | 辅助系统 | 公会系统 | 大 | 低 | 公会的搜索、加入规则，技能福利，功能与界面，包括求助、加速、增援等玩法 | 叶林啸
|  | 好友系统 | 中 | 低 | 好友的搜索、申请、援助，功能与界面 | 叶林啸
|  | 商城系统 | 中 | 低 | 充值；商城的购买、搜索、排列等，功能与界面 | 叶林啸
|  | 挖宝抽奖 | 中 | 低 | 消耗元宝购买钥匙，使用钥匙开启宝藏获得装备、道具、宝藏积分，使用宝藏积分也可以兑换装备 | 叶林啸
| 美术接口 | 美术需求 |  |  | 美术需求的提交格式、验收审核 | 叶林啸
|  | 特效资源整合配置 |  |  | 动作特效、打击特效、场景特效等 | 叶林啸
|  | 音效资源整合配置 |  |  | UI声音、打斗特效、背景音乐等 | 叶林啸
| 文字内容 | 世界观 |  |  | 游戏世界观的搭建与规划
|  | 描述文字 |  |  | 对白、命名规则、技能物品描述等
| 世界规划 | 地图规划 | 中 | 低 | 地图规划、NPC布局、练级路线、怪物等级与数值投放
|  | 主线、支线任务 | 中 | 低 | 配合地图规划，穿插主线支线，串联游戏内容
| UI | 主界面 | 大 | 中 | 主界面UI设计 | 叶林啸
|  | 登录界面 | 中 | 中 | 登录流程、账号创建、角色选择等 | 叶林啸
| 奖励系统 | 成就 | 小 | 低 | 成就的获取、奖励、等级等规则 | 叶林啸
|  | 排行榜 | 小 | 低 | 排行榜的划分、标准、界面等 | 叶林啸
|  | 在线奖励 | 小 | 低 | 根据在线时间领取奖励，每过一个时间段领取一次，在线时间越长奖励越高 | 叶林啸
|  | 签到登录奖励 | 小 | 低 | 以月为单位的签到奖励 | 叶林啸
|  | 活跃奖励 | 小 | 低 | 每日活跃度，根据活跃度发放奖励，指引玩家完成日常任务等 | 叶林啸
|  | 首充礼包 | 小 | 低 | 首冲引导与奖励 | 叶林啸
|  | 特惠限时礼包 | 小 | 低 | 根据等级、节日触发的限时礼包 | 叶林啸
|  | 兑换码 | 小 | 低 | 兑换码、渠道奖励 | 叶林啸
|  | 邮件系统 | 中 | 低 | 邮件功能、存储、刷新、领取等规则与界面 | 叶林啸
| AI | 自动寻路（大地图） | 大 | 高 | 大地图上的自动寻路规则，行走路径限时等 | 詹伟杰
|  | 自动战斗（内部） | 大 | 高 | 内部战斗中的自动战斗规则，将各项AI串联起来 | 詹伟杰
|  | 兵种AI | 大 | 高 | 攻、防兵种AI | 詹伟杰
|  | 英雄AI | 大 | 高 | 英雄AI，技能施放等 | 詹伟杰
|  | 防御建筑AI | 大 | 高 | 防御建筑AI，攻击优先级等 | 詹伟杰
| 引导 | 新手引导 | 大 | 低 | 游戏中前期强制性、后期半强制性引导内容 | 詹伟杰

## DEMO规划
DEMO内容与时间节点规划
DEMO展现：
完整的一套战斗流程：进入大世界——出征行进——进入敌方城池战斗——返回主城
核心模块 | 展现内容 | 目标效果 |  |  | 额外要求
外部战斗 | 1、世界地图规则 | 1、世界地图的展示、查看。（缩放待定） 2、选择目标、出征，整套流程的操作与表现。 3、地图上其他玩家城池、野怪、资源点的行为模拟。 |  |  | 服务器方面： 1、实现登陆、联网。 2、协议对接等待定。
2、世界地图布局
3、出征行走路径规则
4、外部战斗流程
5、真实玩家行为模拟
6、DEMO外部战斗数值
城池建设 | 1、城池布局设计 | 1、城池布局展现（缩放待定）。 2、手动摆设城池内建筑物。 3、部分建筑功能（造兵、采收、升级必做，其余待定）。 4、部分二级界面功能示意（建造、拆除、移动待定）。
2、城池土地规则
3、建筑物摆放
4、建筑物升级
5、建筑物功能示意、按钮布局
内部战斗 | 1、内部战斗流程 | 1、选定的兵种、英雄、防御建筑AI制作完毕。 2、内部战斗流程的实现。 3、内部城池的布局与战斗逻辑。 4、战斗结果的判定与显示。 5、DEMO中战斗数值的导入与计算。
2、DEMO属性设计
3、DEMO内部战斗数值
4、战斗结果判定规则
5、英雄战斗规则
6、兵种AI
7、英雄AI
8、防御建筑AI
DEMO时间节点： | [7 empty] | 13 | 7.692% | 0.80769
周 | 总述 | 时间节点 | 模块分类 | 系统内容 | 工作量 | 详细内容 | 实际进度
第1周 | 1、服务器、客户端底层框架搭设完毕 2、确保第二周可开始正式工作 | 2016/5/16~2016/05/20 | 前期准备 | 搭建底层框架 | 大 | 工作过渡，开始工作，搭建底层框架，完成前期准备工作 | 已完成 |  | 1
第2周 | 1、布局内部城池，完善至可满足DEMO程度 2、制作兵种AI，为内部战斗流程做准备 | 2016/5/23~2016/05/27 | 城池建设 | 城池土地规则 | 小 | DEMO中城池大小、尺寸、移动缩放等相关规则 | 基本完成，待后续优化 |  | 1
|  |  |  | 建筑物摆放 | 小 | 手动摆放安置玩家城池内建筑，确定位置
建筑物摆放
DEMO时间节点： 系统内容: 城池布局设计; DEMO时间节点： 工作量: 小; DEMO时间节点： 详细内容: 城池布局确定完毕，结合美术资源优化城池表现 |  | 1
|  |  | 内部战斗 | 兵种AI | 大 | 制定6-8种特色鲜明，AI各异的兵种 | 完成战斗底层准备工作，AI制作进行中
第3周 | 1、外部大世界内容的体现与完成 2、内部战斗：完成兵种AI、防御建筑AI | 2016/5/30~2016/06/3 | 外部战斗 | 世界地图规则 | 小 | 实现世界大地图的拉伸、移动查看、缩放、坐标等功能 |  |  | 1
|  |  |  | 出征行走路径规则 | 小 | 出征后，战斗队列在世界地图上的移动连线、取消、加速等
|  |  |  | 外部战斗流程 | 小 | DEMO中，整体战斗流程在外部世界的体现部分
|  |  |  | 世界地图布局 | 小 | 完成世界地图布局，城池分布、资源点、野怪等
|  |  |  | 真实玩家行为模拟 | 小 | 世界地图中设置自动战斗、出征的机器人
|  |  |  | DEMO外部战斗数值 | 小 | 符合DEMO要求的外部战斗数值设计与制作
DEMO时间节点： 模块分类: 内部战斗; DEMO时间节点： 系统内容: 防御建筑AI; DEMO时间节点： 工作量: 大; DEMO时间节点： 详细内容: 兵种扫尾，同时制定6种特色鲜明，AI各异的防御建筑 |  | 1
第4周 | 1、城池建设：建筑物升级相关功能 2、内部战斗：开始制作战斗流程 | 2016/6/6~2016/06/10 | 城池建设 | 建筑物升级 | 大 | 建筑物升级、加速、等功能与界面 |  |  | 0.5
DEMO时间节点： 模块分类: 内部战斗; DEMO时间节点： 系统内容: 内部战斗流程（1）; DEMO时间节点： 工作量: 大; DEMO时间节点： 详细内容: 完整内部战斗流程全部设计完毕，包含进攻顺序、交战方式、行走路径、建筑物攻击与受击规则、城墙规则等 |  | 1
第5周 | 1、主界面的演示与制作 2、内部战斗：继续制作战斗流程 | 2016/6/13~2016/06/17 | 界面 | 主界面 | 大 | 内、外部界面示意，各种通用界面，简易货币规则 |  |  | 1
DEMO时间节点： 模块分类: 内部战斗; DEMO时间节点： 系统内容: 内部战斗流程（2）; DEMO时间节点： 工作量: 大; DEMO时间节点： 详细内容: 继续制作内部战斗流程 |  | 1
第6周 | 1、城池建设、内政元素的体现 2、内部战斗：完成内部战斗流程 | 2016/6/20~2016/06/24 | 城池建设 | 建筑物功能示意（1） | 大 | 造兵、科技等功能示意、玩法说明
DEMO时间节点： 模块分类: 内部战斗; DEMO时间节点： 系统内容: 内部战斗流程（3）; DEMO时间节点： 工作量: 大; DEMO时间节点： 详细内容: 完成内部战斗流程制作 |  | 1
|  |  |  | DEMO属性设计 | 中 | 符合DEMO要求的属性数值设计与制作
|  |  |  | DEMO内部战斗数值 | 中 | 符合DEMO要求的内部战斗数值设计与制作
|  |  |  | 战斗结果判定规则 | 中 | 战斗结果的计算、损耗、掠夺资源量等
第7周 | 1、完城池建设：完成建筑物功能示意 2、内部战斗：制作英雄规则、英雄技能 | 2016/6/27~2016/07/1 | 城池建设 | 建筑物功能示意（2） | 大 | 造兵、科技等功能示意、玩法说明
DEMO时间节点： 模块分类: 内部战斗; DEMO时间节点： 系统内容: 英雄AI; DEMO时间节点： 工作量: 大; DEMO时间节点： 详细内容: 制定4个特色鲜明，AI各异的英雄 |  | 1
|  |  |  | 英雄战斗规则 | 大 | 英雄参战规则，特色设计
第8周 | 1、完成之前未完成工作 2、优化、修复BUG 3、视情况根据策划文档加入后续系统 | 2016/7/4~2016/07/8 | 修复完善，时间缓冲
第9周 |  | 2016/7/11~2016/07/15